## project
Smart Café (SAS)
[6 empty] | Current Period |  |  |  |  | 5 |  |  | Plan |  |  | Actual |  |  |  | % Complete | Actual (beyond plan) | % Complete (beyond plan)
Team A1
| PLAN | PLAN | ACTUAL | ACTUAL | PERCENT
ACTIVITY | START | DURATION | START | DURATION | COMPLETE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
[6 empty] | 2016-01-25 | 2016-02-01 | 2016-02-08 | 2016-02-15 | 2016-02-22 | 2016-02-29 | 2016-03-07 | 2016-03-14 | 2016-03-21 | 2016-03-28 | 2016-04-04 | 2016-04-11 | 2016-04-18 | 2016-04-25 | 2016-05-02
Requirements/Analysis | 1 | 4 | 1 | 4 | 100% | bar: 2016-01-25 to 2016-02-22
Design & Development | 2 | 5 | 2 |  | 70% | bar: 2016-02-01 to 2016-02-29
Application Main Screen | 3 | 3 | 3 |  | 75% | bar: 2016-02-08 to 2016-02-29
Application Login Screen | 5 | 2 | 5 |  | 0% | bar: 2016-02-22 to 2016-02-29
Application User Info | 6 | 2 |  |  | 0% | bar: 2016-02-22 to 2016-03-07
Application Scheduler | 7 | 2 |  |  | 0% | bar: 2016-02-22; 2016-03-07 to 2016-03-14
Application Communications | 8 | 2 |  |  | 0% | bar: 2016-02-22; 2016-03-14 to 2016-03-21
Server Application | 4 | 4 | 5 |  | 10% | bar: 2016-02-22 to 2016-03-07
Raspberry Pi Communications | 5 | 5 | 5 |  | 10% | bar: 2016-02-22
Coffee Machine Design | 2 | 4 | 2 |  | 70% | bar: 2016-02-01 to 2016-02-29
Coffee Machine Development | 6 | 7 |  |  | 0% | bar: 2016-02-22 to 2016-03-07