## project
Smart Café (SAS)
[6 empty] | Current Period |  |  |  |  | 10 |  |  | Plan |  |  | Actual |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
| PLAN | PLAN | ACTUAL | ACTUAL | PERCENT
ACTIVITY | START | DURATION | START | DURATION | COMPLETE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
[6 empty] | 2015-09-28 | 2015-10-05 | 2015-10-12 | 2015-10-19 | 2015-10-26 | 2015-11-02 | 2015-11-09 | 2015-11-16 | 2015-11-23 | 2015-11-30 | 2015-12-07 | 2015-12-14 | 2015-12-21 | 2015-12-28 | 2016-01-04 | 2016-01-11 | 2016-01-18 | 2016-01-25 | 2016-02-01 | 2016-02-08 | 2016-02-15 | 2016-02-22 | 2016-02-29 | 2016-03-07 | 2016-03-14 | 2016-03-21 | 2016-03-28 | 2016-04-04 | 2016-04-11 | 2016-04-18 | 2016-04-25 | 2016-05-02 | 2016-05-09 | 2016-05-16 | 2016-05-23 | 2016-05-30 | 2016-06-06
Planning/Scope | 1 | 2 | 1 | 3 | 100% | bar: 2015-09-28 to 2015-10-12
Define Variables | 2 | 5 | 1 | 6 | 100% | bar: 2015-10-05 to 2015-11-09
Analysis/Planning | 6 | 6 | 5 | 4 | 85.71% | bar: 2015-10-26 to 2015-12-07
Design | 10 | 6 | 0 | 0 | 0% | bar: 2015-11-30 to 2016-01-04
Development | 15 | 8 | 0 | 0 | 0% | bar: 2016-01-04 to 2016-02-22
Implement | 22 | 8 | 0 | 0 | 0% | bar: 2016-02-22 to 2016-04-11
Managerial Refinements | 6 | 9 | 6 | 4 | 55.56% | bar: 2015-11-02 to 2015-12-28
Technical Refinements | 16 | 19 | 0 | 0 | 0% | bar: 2016-01-11 to 2016-05-23
Team A1